## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | valoración de riesgo | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación y selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras de dificil cumplimiento | Declaratoria de desierto del proceso de contratación Dejar sin cobertura los bienes, intereses, patrimonio y personas de la entidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | A la Entidad Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo. Determinar estrategia en conjunto con el corredo de seguros. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Area de Contratación y el corredor de seguros | Desde la etapa de planeación del contrato. | Hasta el día anterior a la fecha de adjudicación del contrato | Mediante la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector. Mediante las observaciones de las diferentes áreas de COMCAJA en la etapa de planeación del contrato. Mediante la respuesta a las observaciones del proceso contractual. | Cada vez que se requiera.
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional/Técnico | Errores en la información de las personas, los bienes y cargos asegurados por parte de la entidad al corredor de seguros | Dejar a la entidad sin respaldo en caso de un siniestro, hecho que no le permitirá tener un resarcimiento económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante y/o Corredor de Seguros | Realizar una adecuada verificación de la información de las personas, los bienes y los cargos de la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Los funcionarios responsables de los procesos que involucren las personas, bienes y cargos de la entidad a asegurar | Desde la etapa de planeación del contrato. | Durante todo el vinculo contractual | Verificando la información enviada por cada una de las áreas y responsables | Cada vez que se requiera.
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional/Técnico | Errores en la información de las personas, los bienes y cargos asegurados por parte del corredor de seguros a la compañía de seguros | Dejar a la entidad sin respaldo en caso de un siniestro, hecho que no le permitirá tener un resarcimiento económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al corredor de seguros | Exigir idoneidad y experiencia en el personal de intermediario Exigir póliza de cumplimiento Exigir póliza de errores y omisiones | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato de intermediación de seguros | Durante la ejecución del contrato de intermediación de seguros | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte del intermediario de seguros | Seguimiento del contrato de intermediación de seguros a través de actas, correo electrónico y oficios | Cada vez que se requiera.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos/Operacional | Terminación unilateral de pólizas del programa de seguros por parte de la aseguradora antes de la vigencia pactada y por efecto de un sesgo en la siniestralidad | Revocación de la póliza. Dejar a la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir economicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | A la entidad contratante | Cláusula de revocación del contrato con el mayor plazo posible (120 días) | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad de Gestiòn Administrativa y el Corredor de Seguros | Desde la etapa de planeación del contrato. | Hasta el día anterior a la fecha de adjudicación del contrato | Mediante la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector. Mediante las observaciones de las diferentes áreas de COMCAJA en la etapa de planeación del contrato. Mediante la respuesta a las observaciones del proceso contractual. | Durante la etapa precontractual, cada vez que se requiera
5 | Específico | Externo | Selección | Operacional/Técnico | Que no se presenten compañías aseguradoras, por no encontrar atractivo el negocio por la póliza de RCSP por efectos de la siniestralidad gener y contracción del mercado | 1. Posible declaratoria de desierto 2. Ausencia de cobertura de las personas, bienes y cargos a asegurar | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | A la entidad contratante | Definir una estrategia en conjunto con el corredor de seguros, según las condiciones actuales del mercado | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Unidad de Gestiòn Administrativa y el Corredor de Seguros | Desde la etapa de planeación del contrato. | Hasta el día anterior a la fecha de adjudicación del contrato | Mediante reunión de verificación del contenido de estudios previos, proyecto de pliego y adendas | Durante la etapa precontractual, cada vez que se requiera